## Planilha1
Backlog
ID | Requisito | Classificação | Pontuação | Ordem de execução | Sprint
RF1 | HLD | Essencial | 10 | 1 | sprint 2
RF2 | LLD | Essencial | 10 | 2 | sprint 2
RF3 | Banco de dados | Essencial | 7 | 5 | sprint 1
RF4 | Contextualização | Essencial | 5 | 3 | sprint 1
RF5 | PPT apresentação | Essencial | 10 | 18 | Sprint 2
RF6 | Simulador Financeiro | Essencial | 8 | 6 | Sprint 1
RF7 | Cadastro/Login do site | Essencial | 10 | 17 | Sprint 2
RF8 | Site institucional | Essencial | 10 | 4 | Sprint 2
RF9 | Barra de menu | Importante | 10 | 16 | Sprint 2
RF10 | Rodapé | Desejável | 10 | 15 | Sprint 2
RF11 | Suporte/Feedback do cliente | Desejável | 10 | 12 | Sprint 2
RF12 | Gráficos no Site | Essencial | 8 | 11 | Sprint 2
RF13 | aba de perfil para o cliente | Essencial | 8 | 13 | Sprint 2
RF14 | Os dados do site deve se basear no BD | Essencial | 6 | 14 | Sprint 2
RF15 | O sensor deve captar a luz solar | Essencial | 6 | 7 | Sprint 1
RF16 | O sistema deve redirecionar o painel | Essencial | 10 | 9 | Sprint 1
RF17 | Painel deve ter estrutura para movimentação | Essencial | 10 | 8 | Sprint 1
RF18 | O sistema deve mandar os dados para o BD | Essencial | 6 | 10 | Sprint 2
RF19 | Manual de instalação | Essencial | 8 | 18 | Sprint 3
RF20 | Ferramenta de Helpdesk | Essencial | 10 | 19 | Sprint 3
RF21 | Hospedar o site | Essencial | 10 | 20 | Sprint 3
RF22 | Planilha de homologação do projeto | Essencial | 10 | 21 | Sprint 3
RF23 | Modelagem lógica e conceitual no projeto | Essencial | 7 | 22 | Sprint 3
RF24 | Fluxograma do Processo de Atendimento e Suporte ao Cliente | Essencial | 9 | 23 | Sprint 3